## Sheet1
2016-11-10 목 | 11금 | 12토 | 13일
ANN 입력 환경 구현 | ANN 구현 - 학습환경(레이어 …) - 저장/불러오기 환경 | ANN 구현 - 초기학습 / 이상형학습 기트허브 환경구축 | ANN 구현
TRAIN DATA 수정 (맛 설정, 양념 -> 직렬화) 이상형월드컵 사진 수집 | 서버환경구축 - 스프링 / 메이븐 / - 저장환경(weight) - mysql - 디렉토리 환경 | 서버환경구축 - 스프링 / 메이븐 / - 저장환경(weight) - mysql - 디렉토리 환경 | 서버환경구축 마무리 - 설명서 음식 데이터 보완
D3 공부 | D3공부 | D3공부 구상완료(차트, 이상형월드컵) | 이상형월드컵 UI
14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목
게시판 이상형월드컵 학습연동 | ANN 케어 디비 문서작성 | ANN 케어 키워드 | 차트 학습연동
날씨데이터 불러오는 소스구현 - 로그인하면 불러오고 - 디비에 저장 -시간도 저장 | 음식 데이터 보완 | 음식 데이터 보완 | KEEP
이상형월드컵 UI + DB 연동 + 학습연동 | 차트 UI | 차트 UI | 차트 UI + DB 연동 + 학습연동
18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월
유아잉 | 유아잉 | 유아잉 | 유아잉
유아잉 | 유아잉 | 유아잉 | 피피팅
검색 UI | 유아잉 | 유아잉 | 유아잉
22 화 | 23 수 | 24 목 | 25
보고서 | 보고서 |  | 발표
피피팅 | 피피팅